## Slide 1
2026 QI 경진대회 · 구연 발표
AI 통합 안전보건 플랫폼
구축을 통한 업무 효율성 증가
Development of an AI-integrated occupational safety and health platform for improved work efficiency
총무-안전보건팀 (Safety First)
발표 장은선 | 팀장 김광현 · 팀원 장종문
인당의료재단 부민병원
부민병원
안전보건 통합관리
MSDS 관리
부서별 물질 · 원본 PDF
교육일지
보호구 지급
화학물질
보고서
AI
위험성평가
공지 · 업데이트
AI 도우미 · 신규입사 알림
Notes: [도입부 30초 — 짧은 이야기형] - "작년 11월, 신규 입사자가 한꺼번에 17명 들어왔습니다. 그달 교육일지 7건이 누락됐습니다." - "담당자가 게을러서가 아니라, 종이로는 누가 빠졌는지 볼 방법이 없었기 때문입니다." - "올해 6월, 그보다 많은 24건이 몰렸지만 누락은 0건이었습니다. 무엇이 달라졌는지 말씀드리겠습니다." - "총무-안전보건팀 장은선입니다."

## Slide 2: 목차
CONTENTS
P
Plan
주제 선정 배경
현황 분석
지표 정의 · 목표
원인 분석 · 개선 전략
Slide 4 – 7
D
Do
6대 모듈 구축
플랫폼 시연
Slide 8
C
Check
법정교육 준수율
페이퍼리스 전환율
행정 소요시간
Slide 9 – 10
A
Act
표준화
AI 통합 플랫폼 고도화
결론 및 제언
Slide 11 – 12
Notes: - "PDCA 순서로 말씀드리겠습니다." (5초, 바로 넘김)

## Slide 3: 팀 구성 · 활동 일정
TEAM
3명의 안전보건팀이 기획부터 개발 · 표준화까지 직접 수행했습니다
김
김광현
팀장
활동 총괄
장
장은선
팀원 · 보건관리자
플랫폼 기획 · 개발
장
장종문
팀원 · 안전관리자
MSDS · AI 위험성평가
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
Plan
현황 · 목표 · 원인 분석
Do
플랫폼 개발
Do
현장 시범 적용 (전 부서)
Check
결과 확인
Act
표준화 · AI 고도화
QI 경진대회
Notes: - 팀장 김광현: 활동 총괄 / 장은선(보건관리자): 플랫폼 기획 · 직접 코딩 / 장종문(안전관리자): MSDS · AI 위험성평가 - "개발은 보건관리자가 직접 코딩했고, 현장 피드백은 전 부서 시범 운영으로 받았습니다." - 8~10월 표준화 이후 AI 기능 고도화 (Slide 11)

## Slide 4: 주제 선정 배경
Plan
Do
Check
Act
PLAN · 주제 선정 배경
법은 '실시간 증빙'을 요구하는데, 우리 체계는 '종이'였습니다
1
법 · 인증
산업안전보건법 제29조
중대재해처벌법
의료기관 인증기준 10.7 · 11.3
2
현장
교육일지 100% 수기 작성
대면 서명 · 오프라인 결재
바인더 편철 보관
3
경영 (ESG)
연 94건 종이 출력 · 보관
친환경 경영 방향과 불일치
모바일 기반 통합 디지털 안전보건 체계가 필요했습니다
Notes: - 교육 미이행 시 과태료, 중대재해 발생 시 교육 이행 기록이 사업주 의무 이행의 핵심 증빙 - 인증 조사 때 바인더를 넘기며 누락자를 찾아야 했던 경험 - 종이 출력 · 운반 · 보관은 병원 ESG(환경) 방향과 맞지 않음 - 근거: 산안법 제29조, 인증기준 10.7 · 11.3

## Slide 5: 현황 분석 — 누락과 시간
Plan
Do
Check
Act
PLAN · 현황 분석
6건 중 1건이 누락됐고, 33분 중 26분은 이동과 대기였습니다
17%
2025년 신규 입사자 법정교육
106건 중 18건 누락 (이행률 83%)
Chart: 
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
이행 | 5 | 8 | 16 | 7 | 6 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5
누락 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
11월: 17건 중 7건 누락
자료: 2025.01–12 입사자 명단 ↔ 교육일지 대조 전수조사
78%
특별안전보건교육 1건 33분 48초 중
이동 + 결재 대기 26분 24초
① 초안 작성
2:18
② 부서장 전송
1:00
③ 출력 · 서명
1:30
④ 보건실 직접 제출
7:00
⑤ 사진 전송
0:30
⑥ 취합 · 파일링
2:06
⑦ 아날로그 결재
19:24
자료: 직접 관찰(Time Study), 2025.01 · 진한 막대 = 이동 · 대기 · MSDS 교육 1건 4분 18초
Notes: - 자료수집: 입사자 명단 ↔ 교육일지 대조 전수조사(2025.01~12), 단계별 직접 관찰(Time Study)(2025.01) - 1월 · 10월 · 11월 이행률 63 · 50 · 59% — 공통점은 "누가 아직 안 했는지"를 볼 수 없었다는 것 - 문제는 사람이 아니라 확인 체계 - "디지털 → 종이 → 디지털"로 매체가 세 번 바뀌어 부서장 · 보건관리자 양쪽이 시간을 씀 - 이동 7분 + 결재 대기 19분 24초 = 26분 24초 (78%)

## Slide 6: 지표 정의 · 목표
Plan
Do
Check
Act
PLAN · 지표 정의
4개 지표로 개선을 측정했습니다
[과정지표]
법정 의무교육 준수율
기한 내 이행 완료 건수 ÷ 법정 교육 대상 건수
목표 누락 0건 (100%)
[효율지표]
행정 소요시간 단축률
(수기 시간 − 플랫폼 시간) ÷ 수기 시간
목표 70% 이상 단축
[결과지표]
페이퍼리스 전환율
종이 없이 DB 저장 완결 건수 ÷ 대상 업무 건수
목표 100%
[인프라지표]
플랫폼 구축 완성도
정상 작동 기능 수 ÷ 계획 기능 수
목표 6 / 6 (100%)
자료수집 기간 개선 전 2025.01–12 · 개선 후 2026.05–07 | 행정시간은 실제 교육 시간을 제외하고 작성 · 서명 · 취합 · 결재만 포함
Notes: - 행정시간은 실제 교육 시간을 제외하고 문서 작성 · 서명 · 취합 · 결재만 포함 - 70% 목표 근거: 이동 · 대기만 없애도 78%가 줄어드는 구조 (33:48 → 10분 이내)

## Slide 7: 원인 분석 → 개선 전략
Plan
Do
Check
Act
PLAN → DO · 원인 분석 · 개선 전략
종이에 갇힌 정보가 근본 원인 — 원인마다 기능 하나씩, 6개 모듈로 설계했습니다
원인 (피시본 분류)
해결 기능
시스템
인트라넷 검색 어려움 · 개정본 비치 확인 미흡
→
1
MSDS 디지털 라이브러리
시스템
입사 때마다 같은 양식을 반복 수기 작성
→
2
법정 서류 자동 작성
방법 · 환경
방문 제출 7분 · 아날로그 결재 19분
→
3
모바일 서명 + 비대면 전자결재
매체
바인더 · 서류 분산 보관
→
4
전자 문서 보관
시스템
실시간 모니터링 불가
→
5
관리자 대시보드
추가 과제
수시 위험성평가 부담
→
6
AI 위험성평가
Google Sheets · AppSheet · Apps Script · EmailJS · GitHub — 외부 개발 · 별도 예산 없이 보건관리자가 직접 개발
Notes: - 업무 흐름도에서 기여요인 CF1~CF7 도출 → "효과 × 실행 난이도"로 분류 - 효과 높고 쉬운 반복 수기 · 이동 · 모니터링을 먼저 해결 - 이동과 대기는 노력으로 줄일 수 없고 체계를 바꿔야만 없앨 수 있는 구간 - 4월 1주 프로토타입 → 고위험 부서 우선 시범 → 전 부서 확대 - (질의 대비) 피시본 전체 · 우선순위 매트릭스는 부록

## Slide 8: 플랫폼 시연
Plan
Do
Check
Act
DO · 개선 활동
서류 한 건이 현장에서 2분 안에 결재까지 끝납니다
시연 영상 1:20 — 이 자리에 영상 삽입 (삽입 → 비디오)
테스트 계정으로 촬영 · 실제 직원 이름 · 서명 비노출
0:00
MSDS 라이브러리
부서 선택 → 물질 → 원본 PDF
0:15
교육일지 작성
이름 검색 → 정보 자동 입력 → 사진 → 휴대폰 서명
0:50
비대면 결재
메일 알림 → 관리자 결재 → 자동 보관
1:05
관리자 대시보드
부서별 이수 현황 · 미이수자 확인
Notes: - 영상 전: "보시는 과정이 기존에는 33분 걸리던 일입니다." - 영상 오른쪽 위에 경과 시간 타이머 표시 - 영상 후: "시범 운영 피드백으로 신규 입사자 알림과 현장 사진 삽입 기능을 추가했습니다."

## Slide 9: 법정교육 누락 0건 · 종이 0건
Plan
Do
Check
Act
CHECK · 활동 효과 ①
업무량은 2배가 됐지만, 누락과 종이는 0이 됐습니다
83% → 100%
법정 의무교육 준수율 · 누락 18건 → 0건 (2026.05–07 대상 33건 전원 기한 내 이수)
Chart: 
| 25.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 26.5 | 6 | 7
준수율(%) | 63 | 89 | 89 | 100 | 86 | 100 | 85 | 100 | 80 | 50 | 59 | 100 | 100 | 100 | 100
회색 2025년(개선 전) · 초록 2026년(개선 후)
0% → 100%
페이퍼리스 전환율 · 월 7.8건 종이 → 월 17.3건 전량 디지털 (5–7월 52건)
Chart: 
| 개선 전 월평균 | 26년 5월 | 6월 | 7월
종이 출력 | 7.8 | 0 | 0 | 0
디지털 완결 | 0 | 9 | 24 | 19
단위: 건 · 대상 업무: MSDS · 안전보건교육 · 보호구 수령증 · 유해화학물질 보고서
Notes: - 도입부 이야기 회수: "작년 11월 17건에서 7건이 빠졌던 것과 달리, 올해 6월 24건이 몰렸을 때도 누락은 없었습니다." - 대시보드에서 미이수자가 바로 보이기 때문. 서류 제출 기한(입사일 3일 이내)도 지켜짐 - 통계(질의 대비): 누락 18/106 vs 0/33, Fisher 정확검정 p = 0.007 — 관찰 기간 12개월 vs 3개월 차이는 한계로 함께 언급 - ESG: 연 94건 출력물 · 바인더 편철 → 0건

## Slide 10: 행정 소요시간 단축
Plan
Do
Check
Act
CHECK · 활동 효과 ②
이동과 대기를 없애자 33분이 2분이 됐습니다
93%
특별안전보건교육 단축
33분 48초 → 2분 22초
81%
MSDS 교육 단축
4분 18초 → 49초
목표 70% 초과 달성
목표 70% 초과 달성
개선 전
개선 후
특별안전보건교육 단계별 소요시간 (분:초)
① 초안 작성
2:18
0:18
② 부서장 전송
1:00
0:50
③ 출력 · 서명
1:30
0:09
④ 보건실 직접 제출
7:00
0:00 (없어짐)
⑤ 사진 전송
0:30
0:06
⑥ 취합 · 파일링
2:06
0:00 (없어짐)
⑦ 결재
19:24
1:00
Notes: - 절약된 시간은 부서장은 환자 곁으로, 보건관리자는 현장 점검으로 돌아감 - ④ 이동과 ⑥ 파일링이 사라지고, ⑦ 결재가 19분 24초 → 1분으로 줄어든 것이 단축의 대부분 - 인프라 지표: 계획 6개 모듈 6/6 정상 작동 (100%) - MSDS 교육: 검색 2:09→0:40 · 인쇄 1:19→0 · 서명 0:19→0:09 · 바인더 0:32→0

## Slide 11: 표준화 · AI 통합 플랫폼 고도화
Plan
Do
Check
Act
ACT · 표준화 · 고도화
표준 업무로 정착시킨 뒤, AI로 '기록하는 시스템'에서 '먼저 알려 주는 시스템'으로 고도화했습니다
사내 표준 업무
1
모바일 작성
→
2
전자서명
→
3
비대면 승인
→
4
MSDS 상시 개정
AI
AI MSDS 검토
MSDS PDF를 읽고 관리대상 · 특별관리 · 특수건강진단 · 작업환경측정 해당 여부를 제안
사람이 확인하는 지점
법령대조표 · 기존 판정과 비교 → 관리자 승인분만 등록
AI
AI 도우미
사용법 · 교육 기한 · MSDS · 법령을 직원이 바로 질문
사람이 확인하는 지점
답마다 출처 표시 (사내 FAQ · 법령 조문 · 안전보건공단 자료)
AI
AI 위험성평가
현장 사진 1장 → 유해 · 위험요인 → 가능성 × 중대성(5×4) → 감소대책
사람이 확인하는 지점
점수 · 등급은 서버가 재계산 · 법령 조문 번호 대조
자동화
신규입사 자동 알림
인사 DB를 매일 대조 → 화학물질 사용 부서 입사자 발생 시 부서장에게 메일 (기한 입사 후 3일)
사람이 확인하는 지점
미회신 시 3일마다 재알림 (최대 3회)
원칙 AI는 제안, 결정은 사람 · 개인정보는 AI에 보내지 않음(사진 위치정보 삭제) · 근거와 출처 표시 | 8–10월 적용, 효과는 하반기 측정 예정
Notes: - 표준화: 수기 바인더 편철 · 대면 결재 폐지 - "Check 단계에서 남은 과제는 '누가 빠질지 미리 아는 것'이었습니다. 그래서 사람이 찾아보던 일을 시스템이 먼저 알려 주도록 바꿨습니다." - 신규입사 알림 = 기존 제언(미이수자 부서장 알림)을 실제 구현. AI가 아닌 인사 DB 자동 대조임을 정확히 말할 것 - AI MSDS 검토: 새 물질마다 MSDS 16개 항목을 직접 읽던 일을 AI가 1차 정리. 승인하면 해당 부서에 교육 대상 자동 생성 - 근거: 사업장 위험성평가에 관한 지침 · 산업안전보건기준에 관한 규칙(국가법령정보 OPEN API) · 안전보건공단 OPEN API - 효과 수치는 아직 없음 → "적용 중, 하반기 측정 예정"

## Slide 12: 결론 및 제언
Plan
Do
Check
Act
ACT · 결론 및 제언
보건관리자가 직접 만든 플랫폼으로 안전 · 효율 · 환경을 함께 얻었습니다
안전
0건
법정교육 누락
(2025년 18건)
효율
93%
행정 소요시간 단축
(33분 48초 → 2분 22초)
ESG
0건
종이 출력 · 바인더 편철
(연 94건)
제언
1
고도화 기능(AI MSDS 검토 · 신규입사 알림)의 효과를 동일 지표로 하반기까지 측정
2
AI 위험성평가로 근로자 참여형 수시 위험성평가 확대
Notes: - 관리자 대시보드로 월별 준수율과 페이퍼리스 유지 여부를 상시 확인 중 - 한계: 개선 후 관찰 기간 3개월 → 하반기까지 추적 예정 - 마무리 한 줄: "이 활동은 새로운 장비가 아니라, 현장 업무를 시간 단위로 들여다본 데서 시작했습니다."

## Slide 13
감사합니다
질의응답
총무-안전보건팀 (Safety First) · 인당의료재단 부민병원
문의 보건관리실 내선 3293 · 3034
플랫폼
접속 QR
QR 이미지로 바꿔 넣기
Notes: [예상 질문] - AI는 어디에? → AI MSDS 검토 · AI 도우미 · AI 위험성평가 3곳. 신규입사 알림은 인사 DB 자동 대조. 결과는 제안, 관리자 승인 - AI가 틀리면? → MSDS는 법령대조표 · 기존 판정과 비교 후 승인분만 등록, 위험성평가 점수는 서버 재계산 · 조문 번호 대조 - 개인정보? → 부서 PIN · 관리자 비밀번호, 감사 로그. AI에는 개인정보 미전송, 사진 위치정보 삭제 - 비용? → 외주 없음, AI는 Google Gemini API (요금 확인 후 답변) - 관찰 기간 3개월? → 하반기까지 추적 중. 업무량이 가장 많던 6월에도 누락 0건