## Slide 1
BUMIN · QI EXHIBIT DECK
AI 통합 안전보건 플랫폼
구축을 통한 업무 효율성 증가
Development of an AI-integrated occupational safety and health platform for improved work efficiency
총무-안전보건팀 (Safety First)
발표 장은선 · 팀장 김광현 · 팀원 장종문
인당의료재단 부민병원
RESULTS AT A GLANCE
개선 전(2025) → 개선 후(2026.05–07)
특별교육 행정시간
−93%
33:48 → 2:22 (분:초)
법정교육 누락
18 → 0건
준수율 83% → 100%
종이 출력
94 → 0건
페이퍼리스 0% → 100%
Notes: [도입부 30초] - "작년 11월, 신규 입사자가 한꺼번에 17명 들어왔습니다. 그달 교육일지 7건이 누락됐습니다." - "종이로는 누가 빠졌는지 볼 방법이 없었기 때문입니다." - "올해 6월, 그보다 많은 24건이 몰렸지만 누락은 0건이었습니다. 무엇이 달라졌는지 말씀드리겠습니다." - 오른쪽 수치는 읽지 말고 손으로만 가리키기 — 근거는 9 · 10장에서

## Slide 2
Exhibit 0.1
목차
PDCA 4단계 순서로 말씀드립니다
Source: 2026 QI 활동 최종보고서
02
P
PLAN
주제 선정 배경
현황 분석
지표 정의 · 목표
원인 분석 · 개선 전략
Slide 04 – 07
D
DO
6대 모듈 구축
플랫폼 시연
Slide 08
C
CHECK
법정교육 준수율
페이퍼리스 전환율
행정 소요시간
Slide 09 – 10
A
ACT
표준화
AI 통합 플랫폼 고도화
결론 및 제언
Slide 11 – 12
Notes: - "PDCA 순서로 말씀드리겠습니다." (5초, 바로 넘김)

## Slide 3
Exhibit 0.2
3명의 팀이 외부 개발 없이 기획부터 표준화까지 직접 수행했다
팀 구성 · 1–10월 활동 일정
Source: QI 활동 계획서(2026.05) · Do/Check/Act 보고서(2026.07)
Note: 역할은 활동 보고서 기준
03
김
김광현
팀장
활동 총괄
장
장은선
팀원 · 보건관리자
플랫폼 기획 · 직접 개발
장
장종문
팀원 · 안전관리자
MSDS · AI 위험성평가
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
Plan
현황 · 원인 분석
Do
플랫폼 개발
Do
현장 시범 적용
Check
결과 확인
Act
표준화 · AI 고도화
QI 경진대회
Notes: - 김광현: 총괄 / 장은선(보건관리자): 플랫폼 기획 · 직접 코딩 / 장종문(안전관리자): MSDS · AI 위험성평가 - 4월 1주 프로토타입 → 고위험 부서 우선 → 전 부서 확대 - 8~10월 표준화 이후 AI 고도화 (Slide 11)

## Slide 4
Exhibit 1.1
법은 실시간 증빙을 요구했지만, 안전보건 기록은 100% 종이였다
주제 선정 배경 — 법 · 현장 · 경영 세 측면
Source: 산업안전보건법 제29조 · 중대재해처벌법 · 의료기관 인증기준 10.7/11.3 · 2025 업무 현황
04
01
법 · 인증
· 산업안전보건법 제29조 안전보건교육
· 중대재해 시 교육 이행이 핵심 증빙
· 인증기준 10.7 · 11.3 무결성 요구
2개
인증 조사 항목
02
현장
· 교육일지 수기 작성 · 대면 서명
· 보건실 방문 제출 · 오프라인 결재
· 바인더 편철 — 검색 · 통계 불가
100%
종이 처리 비율
03
경영 (ESG)
· 출력 · 운반 · 보관의 자원 낭비
· 친환경 경영 방향과 불일치
· MSDS 개정본 비치 확인 어려움
94건
연간 종이 출력
매체 전환 경로 — 한 건의 교육일지
단계
기존 매체
문제
작성 · 전송
디지털 (PC · 메신저)
같은 양식 반복 작성
서명 · 제출
종이 · 직접 방문
이동 7분 · 채널 이원화
결재 · 보관
종이 · 바인더
대기 19분 24초 · 검색 불가
현황 확인
없음 (수작업 대조)
실시간 누락 확인 불가
디지털 → 종이 → 디지털로 매체가 세 번 바뀌는 구조가 누락과 대기의 공통 원인이었다.
그래서 모바일 기반 통합 체계를 목표로 잡았다.
Notes: - 교육 미이행 시 과태료, 중대재해 시 교육 이행 기록이 핵심 증빙 - 인증 조사 때 바인더를 넘기며 누락자를 찾던 경험 - 근거: 산안법 제29조, 인증기준 10.7 · 11.3

## Slide 5
Exhibit 1.2
행정시간의 78%가 이동 · 대기였고, 그 사이 신규 입사자 교육 6건 중 1건이 누락됐다
2025년 법정교육 이행 현황(좌)과 특별안전보건교육 1건의 행정시간 구성(우)
Source: 2025.01–12 입사자 명단 ↔ 교육일지 대조 전수조사(n=106) · Time Study 2025.01
Note: 비부가가치 = 직접 제출 7:00 + 결재 19:24
05
월별 신규 입사자 교육 건수 (건)
Chart: 
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
이행 | 5 | 8 | 16 | 7 | 6 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5
누락 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0
누락
이행
구분
대상
이행
누락
이행률
2025 연간
106
88
18
83%
11월 (최저)
17
10
7
59%
특별안전보건교육 1건 행정시간 (분:초)
2:18
①
1:00
②
1:30
③
7:00
④
0:30
⑤
2:06
⑥
19:24
⑦
33:48
합계
① 초안 ② 전송 ③ 출력·서명 ④ 직접 제출 ⑤ 사진 ⑥ 파일링 ⑦ 결재
누락률
17%
18 / 106건
비부가가치
78%
26:24 / 33:48
MSDS 교육
4:18
1건 행정시간
문제는 사람이 아니라 확인 체계 — 누가 아직 안 했는지 볼 수 없었다
Notes: - 1월 · 10월 · 11월 이행률 63 · 50 · 59% - 매체가 세 번 바뀌어 부서장 · 보건관리자 양쪽이 시간을 씀 - 이동 7분 + 결재 대기 19분 24초 = 26분 24초 (78%)

## Slide 6
Exhibit 1.3
4개 지표로 법적 준수 · 효율 · 환경 · 인프라를 동시에 측정했다
지표 정의, 산출식, 개선 전 기준값과 목표
Source: 2026 QI 활동 계획서(2026.05) · 대조 전수조사 · Time Study
Note: 행정시간은 실제 교육 시간 제외
06
구분
지표명
산출식
개선 전
목표
과정
법정 의무교육 준수율
기한 내 이행 완료 건수 ÷ 법정 교육 대상 건수
83%
100% (누락 0건)
효율
행정 소요시간 단축률
(수기 평균 시간 − 플랫폼 평균 시간) ÷ 수기 평균 시간
33:48
70% 이상 단축
결과
페이퍼리스 전환율
종이 없이 DB 저장 완결 건수 ÷ 대상 업무 건수
0%
100%
인프라
플랫폼 구축 완성도
정상 작동 기능 수 ÷ 계획 기능 수
0 / 6
6 / 6 (100%)
개선 전 수집
2025.01–12
대조 전수조사
시간 측정
2025.01
직접 관찰 Time Study
개선 후 수집
2026.05–07
플랫폼 DB
70% 목표의 근거: 직접 제출 7분과 결재 대기 19분 24초만 없애도 행정시간의 78%가 줄어드는 구조였다.
Notes: - 행정시간은 실제 교육 시간 제외, 문서 작성 · 서명 · 취합 · 결재만 포함 - 70% 목표: 33:48 → 10분 이내

## Slide 7
Exhibit 1.4
근본 원인은 종이에 갇힌 정보였고, 원인마다 하나씩 6개 모듈을 설계했다
피시본 기여요인(CF1–CF7) → 해결 모듈 매핑(좌) · 효과 × 실행 난이도(우)
Source: 업무 흐름도 · 피시본 분석(CF1–CF7), 2026.03
Note: AI 위험성평가는 수시 위험성평가 과제로 추가
07
분류
기여요인
해결 모듈
시스템
인트라넷 검색 어려움 · 개정본 비치 미흡 (CF1·2)
① MSDS 디지털 라이브러리
시스템
입사 때마다 같은 양식 반복 수기 작성 (CF2-②)
② 법정 서류 자동 작성
방법 · 환경
방문 제출 7분 · 아날로그 결재 19분 (CF4·5)
③ 모바일 서명 + 비대면 결재
매체
바인더 · 서류 분산 보관 (CF3·7)
④ 전자 문서 보관
시스템
실시간 모니터링 불가 (CF6)
⑤ 관리자 대시보드
추가 과제
수시 위험성평가 부담
⑥ AI 위험성평가
효과
높음 · 쉬움 — 우선
높음 · 어려움
낮음 · 어려움
낮음 · 쉬움
반복 수기 작성
부서↔보건실 이동
모니터링 불가
종이 낭비 · 분실
바인더 관리
아날로그 결재
데이터 파편화
제출 채널 이원화
인트라넷 검색
어려움 ← 실행 난이도 → 쉬움
이동 · 대기는 노력으로 줄일 수 없다 — 체계를 바꿔야 없어진다
Notes: - 업무 흐름도에서 CF1~CF7 도출 → 효과 × 실행 난이도로 분류 - 효과 높고 쉬운 반복 수기 · 이동 · 모니터링을 먼저 해결 - 외부 개발 · 별도 예산 없이 보건관리자가 직접 개발 (Google Sheets · AppSheet · Apps Script · GitHub)

## Slide 8
Exhibit 2.1
서류 한 건이 현장에서 2분 22초 만에 결재 · 보관까지 끝난다
플랫폼 시연(영상 1:20)과 단계별 as-is → to-be
Source: 플랫폼 시연(테스트 계정) · Time Study 2025.01 / 2026.07
Note: 실제 직원 이름 · 서명 비노출
08
[ 시연 영상 1:20 — 삽입 → 비디오 ]
영상 구성
0:00
MSDS 라이브러리
부서 → 물질 → 원본 PDF
0:15
교육일지 작성
이름 검색 → 자동 입력 → 서명
0:50
비대면 결재
메일 알림 → 결재 → 자동 보관
1:05
관리자 대시보드
부서별 이수 · 미이수자 확인
as-is → to-be (특별안전보건교육 행정 단계)
1
작성
2:18 → 0:18
2
서명
1:30 → 0:09
3
제출
7:00 → 0:00
4
결재
19:24 → 1:00
5
보관
2:06 → 0:00
③ 제출 · ④ 결재 두 단계가 단축 시간의 대부분을 차지한다
Notes: - 영상 전: "보시는 과정이 기존에는 33분 걸리던 일입니다." - 영상 후: "시범 운영 피드백으로 신규입사 알림과 현장 사진 기능을 추가했습니다."

## Slide 9
Exhibit 3.1
업무량이 2배로 늘었지만 법정교육 누락과 종이 출력은 모두 0건이 됐다
법정 의무교육 준수율 추이(좌)와 개선 후 월별 실적(우)
Source: 2025 대조 전수조사(n=106) · 플랫폼 교육이수 DB 2026.05–07(n=33)
Note: Fisher 정확검정 p=0.007, 관찰기간 12 vs 3개월
09
월별 법정 의무교육 준수율 (%)
Chart: 
| 25.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 26.5 | 6 | 7
준수율 | 63 | 89 | 89 | 100 | 86 | 100 | 85 | 100 | 80 | 50 | 59 | 100 | 100 | 100 | 100
2025 (개선 전)
2026 (개선 후)
작년 11월 17건 중 7건 누락 → 올해 6월 24건이 몰려도 누락 0건
준수율
100%
▲ 17%p (83%)
누락
0건
▼ 18건 (2025)
페이퍼리스
100%
▲ 100%p (0%)
개선 후 월별 실적 (건)
월
교육 대상
기한 내 이수
누락
디지털 업무
2026.05
8
8
0
9
2026.06
15
15
0
24
2026.07
10
10
0
19
합계
33
33
0
52
종이 출력: 개선 전 월 7.8건 → 개선 후 0건 (월 17.3건 전량 디지털)
Notes: - 대시보드에서 미이수자가 바로 보이기 때문. 제출 기한(입사일 3일 이내)도 지켜짐 - 통계: 누락 18/106 vs 0/33, Fisher p=0.007 — 관찰 기간 차이는 한계로 함께 언급 - ESG: 연 94건 출력물 · 바인더 → 0건

## Slide 10
Exhibit 3.2
이동 · 대기 26분을 없애 특별안전보건교육 행정시간을 93% 줄였다
특별안전보건교육 1건 행정시간 브리지(좌) · MSDS 교육 비교(우)
Source: Time Study 2025.01(개선 전) · 2026.07(개선 후)
Note: 단계 합계 2:23, 보고값 2:22
10
33:48 → 2:22 (분:초)
33:48
개선 전
−2:00
①초안
−0:10
②전송
−1:21
③서명
−7:00
④제출
−0:24
⑤사진
−2:06
⑥파일링
−18:24
⑦결재
2:22
개선 후
⑦ 결재 −18:24, ④ 제출 −7:00 — 두 단계가 단축분의 95%
특별안전보건교육 단축률
93.0%
▲ 목표 70% 초과
MSDS 교육 단축률
81.0%
▲ 목표 70% 초과
MSDS 교육 1건 (분:초)
단계
개선 전
개선 후
자료 검색 · 초안
2:09
0:40
인쇄 · 픽업
1:19
0:00
수기 서명
0:19
0:09
바인더 편철
0:32
0:00
합계
4:18
0:49
절약된 시간은 부서장은 환자 곁으로, 보건관리자는 현장 점검으로 돌아갔다
Notes: - ④ 이동과 ⑥ 파일링이 사라지고, ⑦ 결재가 19:24 → 1:00 - 인프라 지표: 계획 6개 모듈 6/6 정상 작동 (100%)

## Slide 11
Exhibit 4.1
표준 업무로 정착시킨 뒤, AI로 먼저 알려 주는 체계로 고도화했다
사내 표준 프로세스(상) · AI · 자동화 기능 4종(하)
Source: 플랫폼 기능 목록 v21.6 (2026.10) · 사업장 위험성평가에 관한 지침
Note: 고도화 기능 효과는 하반기 측정 예정
11
사내 표준 업무 프로세스 (2026.08~)
1
모바일 작성
수기 작성 폐지
2
전자서명
현장 휴대폰
3
비대면 승인
대면 결재 폐지
4
MSDS 상시 개정
바인더 폐지
기능
유형
하는 일
사람이 확인하는 지점
AI MSDS 검토
AI
MSDS PDF → 관리대상 · 특별관리 · 특검 · 측정 여부 제안
법령대조표 · 기존 판정 비교 후 승인분만 등록
AI 도우미
AI
사용법 · 교육 기한 · MSDS · 법령 즉시 질문
답마다 출처 표시 (FAQ · 법령 · 공단 자료)
AI 위험성평가
AI
현장 사진 → 위험요인 → 가능성 × 중대성(5×4) → 대책
점수 · 등급 서버 재계산, 법령 조문 대조
신규입사 자동 알림
자동화
인사 DB 매일 대조 → 부서장 메일 (기한 입사 후 3일)
미회신 시 3일마다 재알림 (최대 3회)
고도화 기능
4종
AI 3 · 자동화 1
원칙 세 가지
AI는 제안, 결정은 사람
개인정보는 AI에 보내지 않음
근거와 출처를 함께 표시
Notes: - "Check 단계에서 남은 과제는 누가 빠질지 미리 아는 것이었습니다." - 신규입사 알림은 AI가 아닌 인사 DB 자동 대조 — 정확히 말할 것 - AI MSDS 검토: 승인하면 해당 부서에 교육 대상 자동 생성 - 효과 수치는 아직 없음 → "적용 중, 하반기 측정 예정"

## Slide 12
Exhibit 5.1
네 지표 모두 목표를 달성했고, 하반기에는 고도화 효과를 같은 지표로 검증한다
지표별 목표 대비 결과 · 다음 단계
Source: 2026 QI 활동 최종보고서 · 플랫폼 DB 2026.05–07
12
안전 — 법정교육 누락
0건
▼ 18건 (2025)
효율 — 행정시간 단축
93%
▲ 33:48 → 2:22
ESG — 종이 출력
0건
▼ 연 94건
지표
목표
결과
달성
법정 의무교육 준수율
100%
100% (33/33)
달성
행정시간 단축률
70% 이상
93.0% · 81.0%
초과
페이퍼리스 전환율
100%
100% (52/52)
달성
플랫폼 구축 완성도
6 / 6
6 / 6
달성
NEXT — 제언
1 고도화 기능(AI MSDS 검토 · 신규입사 알림) 효과를 동일 지표로 하반기까지 측정
2 AI 위험성평가로 근로자 참여형 수시 위험성평가 확대
한계: 개선 후 관찰 3개월 — 하반기까지 같은 지표로 추적
Notes: - 관리자 대시보드로 월별 준수율 · 페이퍼리스 유지 여부 상시 확인 - 마무리: "이 활동은 새로운 장비가 아니라, 현장 업무를 시간 단위로 들여다본 데서 시작했습니다."

## Slide 13
BUMIN · QI EXHIBIT DECK
감사합니다
질의응답
TEAM
총무-안전보건팀 (Safety First)
CONTACT
보건관리실 내선 3293 · 3034
PLATFORM
[플랫폼 접속 주소 / QR]
인당의료재단 부민병원 · 2026 · Internal — QI 경진대회 발표용
Notes: [예상 질문] - AI는 어디에? → MSDS 검토 · 도우미 · 위험성평가 3곳, 신규입사 알림은 자동화 - AI가 틀리면? → 승인분만 등록, 점수 서버 재계산 · 조문 대조 - 개인정보? → PIN · 비밀번호 · 감사 로그, AI에 개인정보 미전송 - 비용? → 외주 없음, AI는 Gemini API (요금 확인 후 답변) - 관찰 3개월? → 하반기까지 추적, 업무 최다 6월에도 누락 0건